## 2022
Ввод в ремонт и вывод из ремонта объектов электроснабжения 2022г.
№ п/п | Планируемые дата и время |  | Наименование отключенного оборудования | Причина отключения | Отключенные потребители | Статус выполнения работ | Фактические дата и время
| вывода в ремонт | ввода в работу |  |  |  |  | вывода в ремонт | ввода в работу
1 | 13.01.22 10,00 | 13.01.22 10,50 | КТП-84, РУ-10-0,4кВ | ТО согласно графику ППР | МКД №25,26 ул.Гоголя, д.Борисово, ООО "Деловой союз", д.Борисово | Выполнено | 13.01.22 10,07 | 13.01.22 10,28
2 | 14.01.22 10.00 | 14.01.22 11.30 | КТП-256, РУ-10-0,4кВ | ТО согласно графику ППР | СНТ "Восток", д.Рыжиково | Выполнено | 14.01.22 10.10 | 14.01.22 11.00
3 | 20.01.22 11,30 | 20.01.22 13,00 | КТП-318, РУ-10-0.4кВ | Ремонтные работы | СНТ "Приокское", д.Турово | Выполнено | 20.01.22 12,00 | 20.01.22 12,24
4 | 20.01.22 14,00 | 20.01.22 15,00 | КТП-642, РУ-10-0.4кВ | Ремонтные работы | ИЖС д.Игумново | Выполнено | 20.01.22 14,08 | 20.01.22 14,25
5 | 20.01.22 15,00 | 20.01.22 16,00 | КТП-500, РУ-10-0.4кВ | Ремонтные работы | СНТ "Вега", д.Борисово | Выполнено | 20.01.22 15,19 | 20.01.22 15,32
6 | 24.01.22 10,00 | 24.01.22 12,30 | КТП-469, РУ-10-0.4кВ | Ремонтные работы | ИЖС ул.Карпова, п.Большевик | Выполнено | 24.01.22 10,33 | 24.01.22 12,14
7 | 24.01.22 16,00 | 24.01.22 17,30 | КТП-424, РУ-0.4кВ | Ремонтные работы | ИЖС д.Бутурлино | Выполнено | 24.01.22 16,57 | 24.01.22 17,07
8 | 26.01.22 10,00 | 26.01.22 12,30 | КТП-13, РУ-10-0.4кВ | Ремонтные работы | ИЖС д.Пущино на Наре | Выполнено | 26.01.22 10,08 | 26.01.22 12,03
9 | 26.01.22 13,00 | 26.01.22 15,30 | КТП-424, РУ-10-0.4кВ | Ремонтные работы | ИЖС д.Бутурлино | Выполнено | 26.01.22 13,37 | 26.01.22 15,26
10 | 27.01.22 12,00 | 27.01.22 13,30 | КТП-13, РУ-10-0.4кВ | Ремонтные работы | ИЖС д.Пущино на Наре | Выполнено | 27.01.22 12,51 | 27.01.22 13,22
11 | 29.01.22 16,00 | 29.01.22 18,00 | ЗТП-4, РУ-10кВ. Яч.2 ВкВТ-2 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 29.01.22 16,49 | 29.01.22 17,38
12 | 01.02.22 10,00 | 01.02.22 16,30 | РТП-1,РУ-10кВ, яч.16 На ТП-4 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 01.02.22 10,18 | 01.02.22 16,00
13 | 02.02.22 14,00 | 02.02.22 15,00 | РТП-1,РУ-10кВ, яч.13 На ТП-4 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 02.02.22 14,33 | 02.02.22 14,50
14 | 02.02.22 14,30 | 02.02.22 15,30 | РТП-1,РУ-10кВ, яч.16 На ТП-4 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 02.02.22 14,55 | 02.02.22 15,15
15 | 02.02.22 16,00 | 02.02.22 16,45 | КТП-498, РУ-10кВ, Т-2 | ТО согласно графику ППР | Торговый центр АО "Центр", д.Борисово | Выполнено | 02.02.22 16,05 | 02.02.22 16,27
16 | 03.02.22 10,00 | 03.02.22 16,30 | РТП-1,РУ-10кВ, яч.16 На ТП-4 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 03.02.22 10,18 | 03.02.22 16,00
17 | 04.02.22 11,00 | 04.02.22 11,50 | ТП-4, РУ-0,4кВ, яч.Ввод Т-1 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 04.02.22 11,21 | 04.02.22 11,30
18 | 04.02.22 11,30 | 04.02.22 12,00 | РТП-1,РУ-10кВ, яч.16 На ТП-4 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 04.02.22 11,35 | 04.02.22 11,55
19 | 04.02.22 14,00 | 04.02.22 15,00 | РТП-1, РУ-10кВ, тр.Т-1 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 04.02.22 14,40 | 04.02.22 14,45
20 | 07.02.22 09,30 | 07.02.22 12,30 | РТП-1, РУ-10кВ, 2СШ-10кВ | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 07.02.22 09,58 | 07.02.22 12,07
21 | 07.02.22 15,00 | 07.02.22 17,00 | ТП-4, РУ-0,4кВ, яч.Ввод Т-2 | ТО согласно графику ППР | без отключения потребителей | Выполнено | 07.02.22 15,30 | 07.02.22 16,48
22 | 08.02.22 10,00 | 08.02.22 11,00 | ЗТП-4, тр-р Т-2 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 08.02.22 10,22 | 08.02.22 10,59
23 | 08.02.22 11,30 | 08.02.22 12,30 | ЗТП-4, РУ-10кВ, яч.1 Ввод ф.10 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 08.02.22 11,46 | 08.02.22 12,10
24 | 10.02.22 10,00 | 10.02.22 11,00 | ТП-265, тр-р Т-1 | ТО согласно графику ППР | без отключения потребителей | Выполнено | 10.02.22 10,20 | 10.02.22 10,47
25 | 14.02.22 12,00 | 14.02.22 13,30 | ТП-16, РУ-10-0,4кВ | ТО согласно графику ППР | МКД №1-7 п.Авангард, д/сад п.Авангард, МКД "Копылов" п.Авангард, ИП "Серёгин" п.Авангард | Выполнено | 14.02.22 12,33 | 14.02.22 13,11
26 | 16.02.22 09,00 | 16.02.22 11,30 | КТП-8, РУ-10-0,4кВ | Ремонтные работы | ИЖС д.Дашковка, СНТ "Березка" | Выполнено | 16.02.22 09,12 | 16.02.22 11,10
27 | 18.02.22 09,30 | 18.02.22 11,30 | КТП-10, РУ-10-0,4кВ | Ремонтные работы | ИЖС п.Большевик, ул.Клубная | Выполнено | 18.02.22 09,58 | 18.02.22 11,02
28 | 18.02.22 10,00 | 18.02.22 11,30 | КТП-424, РУ-10-0.4кВ | Ремонтные работы | ИЖС д. Бутурлино | Выполнено | 18.02.22 10,04 | 18.02.22 11,02
29 | 18.02.22 11,00 | 18.02.22 12,45 | КТП-487, РУ-10кВ, 2СШ-10, яч. Ввод с РП-6 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 18.02.22 11,13 | 18.02.22 12,31
30 | 18.02.22 14,30 | 18.02.22 16,45 | КТП-869, РУ-10-0,4кВ | Ремонтные работы | ИП "Аралин", д.Прончищево | Выполнено | 18.02.22 14,40 | 18.02.22 16,31
31 | 21.02.22 14,00 | 21.02.22 16,00 | ТП-313, РУ-0,4кВ, яч. Т-2 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 21.02.22 14,03 | 21.02.22 15,41
32 | 21.02.22 16,30 | 21.02.22 18,20 | ТП-313, РУ-0,4кВ, яч. Т-1 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 21.02.22 16,46 | 21.02.22 18,00
33 | 24.02.22 10,00 | 24.02.22 11,00 | ТП-4, тр-р Т-2 | ТО согласно графику ППР | без отключения потребителей | Выполнено | 24.02.22 10,04 | 24.02.22 10,42
34 | 24.02.22 12,0 | 24.02.22 13,30 | КТП-487,РУ-0,4кВ, тр-р Т-1 | Ремонтные работы | Спортбаза "Красные крылья", д.Васильевское | Выполнено | 24.02.22 12,30 | 24.02.22 13,23
35 | 28.02.22 11,00 | 28.02.22 16,30 | КТП-19, РУ-10-0,4кВ | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 28.02.22 11,37 | 28.02.22 16,00
36 | 01.03.22 10,00 | 01.03.22 11,00 | РП-32 Фиан, РУ-10кВ, яч.11 Л-135 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 01.03.22 10,08 | 01.03.22 10,14
37 | 05.03.22 14,00 | 05.03.22 15,00 | ТП-7, РУ-10кВ, Т-2 | ТО согласно графику ППР | без отключения потребителей | Выполнено | 05.03.22 14,30 | 05.03.22 14,57
38 | 09.03.22 09,30 | 09.03.22 12,20 | ТП-265, РУ-10кВ, яч.7 На ТП-241 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 09.03.22 09,58 | 09.03.22 11,00
39 | 10.03.22 11,30 | 10.03.22 12,30 | ТП-7, РУ-10кВ, Т-1 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 10.03.22 11,56 | 10.03.22 12,21
40 | 10.03.22 14,30 | 10.03.22 15,30 | КТП-19, РУ-10кВ, Т-1 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 10.03.22 14,48 | 10.03.22 15,14
41 | 16.03.22 15,30 | 16.03.22 16,30 | КТП-520, РУ-0.4кВ | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 16.03.22 15,53 | 16.03.22 16,11
42 | 18.03.22 10,00 | 18.03.22 12,00 | ТП-181, РУ-0,4кВ, 1СШ-0,4кВ | Ремонтные работы | МКД №10,12,14,16,24,98 п.Большевик, ИП Оленин Аптека, ИП Манохин Кафе, п.Большевик | Выполнено | 18.03.22 10,12 | 18.03.22 11,36
43 | 22.03.22 12,30 | 22.03.22 13,00 | РТП-3, РУ-10кВ, ячейка Ввод с РТП-2 | Ремонтные работы | КТП-20 Мистерия, ООО "Мистерия пласт", г.Серпухов | Выполнено | 22.03.22 12,37 | 22.03.22 12,50
44 | 28.03.22 11,00 | 28.03.22 12,30 | КТП-338, РУ-10-0,4кВ | ТО согласно графику ППР | СНТ "Окские сады", п.Кирпичного завода | Выполнено | 28.03.22 11,24 | 28.03.22 12,03
45 | 30.03.22 11,30 | 30.03.22 13,30 | КТП-2Р фид.1 | Ремонтные работы | СНТ "Самар-1", Раменский г.о. | Выполнено | 30.03.22 12,00 | 30.03.22 13,14
46 | 30.03.22 12,00 | 30.03.22 15,30 | КТП-1Р фид.3 | Ремонтные работы | СНТ "Самар-1", Раменский г.о. | Выполнено | 30.03.22 12,17 | 30.03.22 15,19
47 | 31.03.22 13,30 | 31.03.22 16,30 | МТП-11 | Ремонтные работы | СНТ "Северный-2", СНТ "Южный" п.Пролетарский | Выполнено | 31.03.22 13,56 | 31.03.22 16,17
48 | 01.04.22 11,00 | 01.04.22 12,30 | МТП-11, РУ-10-0,4кВ | Ремонтные работы | СНТ "Южный", СНТ "Северный-2", п.Пролетарский | Выполнено | 01.04.22 11,16 | 01.04.22 12,25
49 | 04.04.22 10,00 | 04.04.22 13,00 | КТП-379, РУ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ | Ремонтные работы | СНТ "Сосенка", д.Зайцево | Выполнено | 04.04.22 10,10 | 04.04.22 12,40
50 | 05.04.22 11,00 | 05.04.22 13,00 | ЗТП-10, Т-2 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 05.04.22 11,16 | 05.04.22 12,30
51 | 07.04.22 11,00 | 07.04.22 12,00 | ТП-345, РУ-0,4кВ, яч.2 КНС | ТО согласно графику ППР | без отключения потребителей | Выполнено | 07.04.22 11,03 | 07.04.22 11,45
52 | 15.04.22 11,30 | 15.04.22 12,30 | ТП-179, РУ-0,4кВ, 2СШ | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 15.04.22 11,48 | 15.04.22 12,22
53 | 20.04.22 10,00 | 20.04.22 12,00 | КТП-24, РУ-10кВ, яч.3 с РП-10-10 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 20.04.22 10,28 | 20.04.22 11,38
54 | 20.04.22 15,30 | 20.04.22 17,00 | КТП-529, РУ-10-0,4кВ | ТО согласно графику ППР | "Новое Ящерово". д.Пр.Ящерово | Выполнено | 20.04.22 15,50 | 20.04.22 16,37
55 | 22.04.22 10,30 | 22.04.22 11,30 | КТП-24, РУ-10кВ, яч.3 с РП-10-10 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 22.04.22 11,00 | 22.04.22 11,15
56 | 26.04.22 11,00 | 26.04.22 12,00 | КРН-46 и КТП-605, РУ-10-0,4кВ | Ремонтные работы | ДНП "Полянка",д.Мартьяново | Выполнено | 26.04.22 11,22 | 26.04.22 11,44
57 | 26.04.22 14,00 | 26.04.22 15,00 | КТП-24, РУ-10кВ, Т-2 | Ремонтные работы | ООО "СССР" д.Скрылья | Выполнено | 26.04.22 14,21 | 26.04.22 14,33
58 | 27.04.22 10,00 | 27.04.22 11,30 | ЗТП-5, РУ-0,4кВ. 2СШ | Ремонтные работы | мкд №7,9,11,13,15 ул.Школьная, п.Пролетарский, кафе "Айвенго" п.Пролетарский | Выполнено | 27.04.22 10,10 | 27.04.22 11,14
59 | 27.04.22 11,30 | 27.04.22 13,00 | ЗТП-9. РУ-0,4кВ, 1СШ | Ремонтные работы | АО "Газпром теплоэнерго", Котельная п.Пролетарский | Выполнено | 27.04.22 11,47 | 27.04.22 12,57
60 | 28.04.22 12,00 | 28.04.22 16,00 | МТП-11 РУ-10кВ | Ремонтные работы | СНТ "Южный", СНТ "Северный-2", п.Пролетарский | Выполнено | 28.04.22 12,23 | 28.04.22 15,49
61 | 11.05.22 11,00 | 11.05.22 15,00 | КТП-336, РУ-0,4кВ | Ремонтные работы | СНТ "Северный", д.Костино | Выполнено | 11.05.22 11,19 | 11.05.22 14,41
62 | 11.05.22 11,00 | 11.05.22 14,00 | ТП-241, РУ-10кВ | ТО согласно графику ППР | без отключения потребителей | Выполнено | 11.05.22 11,17 | 11.05.22 13,56
63 | 11.05.22 13,30 | 11.05.22 15,00 | ТП-241, РУ-10кВ, камера Т-2 | ТО согласно графику ППР | без отключения потребителей | Выполнено | 11.05.22 14,00 | 11.05.22 14,57
64 | 12.05.22 11,00 | 12.05.22 16,30 | КТП-336, РУ-0,4кВ | Ремонтные работы | СНТ "Северный", д.Костино | Выполнено | 12.05.22 11,18 | 12.05.22 16,05
65 | 12.05.22 11,30 | 12.05.22 15,00 | ТП-265, РУ-10кВ, 1СШ | ТО согласно графику ППР | без отключения потребителей | Выполнено | 12.05.22 11,39 | 12.05.22 14,53
66 | 14.05.22 10,30 | 14.05.22 13,30 | КТП-487, РУ-10кВ, 1 и 2СШ-10, Вводные ячейки с РП-6 | Ремонтные работы | Спортбаза "Красные крылья", д.Васильевское | Выполнено | 14.05.22 10,50 | 14.05.22 13,23
67 | 16.05.22 10,30 | 16.05.22 12,30 | КТП-487, РУ-10кВ, 1СШ-10, яч.5 Ввод с РП-6 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 16.05.22 10,40 | 16.05.22 12,14
68 | 17.05.22 10,30 | 17.05.22 14,30 | ТП-241, РУ-10кВ | ТО согласно графику ППР | без отключения потребителей | Выполнено | 17.05.22 10,35 | 17.05.22 14,06
69 | 19.05.22 14,30 | 19.05.22 15,30 | КРН-34, КТП-636,564,17 | Ремонтные работы | КП "Южные дачи", д.Петровское | Выполнено | 19.05.22 14,46 | 19.05.22 15,14
70 | 20.05.22 14,00 | 20.05.22 15,30 | РТП-1, РУ-10кВ, яч.7 фид.305 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 20.05.22 14,02 | 20.05.22 15,05
71 | 20.05.22 17,00 | 20.05.22 00,00 | РТП-1, РУ-10кВ, яч.7 фид.305 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 20.05.22 17,05 | 20.05.22 00,00
72 | 21.05.22 10,00 | 21.05.22 16,30 | РТП-1, РУ-10кВ, яч.7 фид.305 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 21.05.22 10,15 | 21.05.22 16,05
73 | 21.05.22 16,30 | 21.05.22 21.45 | РТП-1, РУ-10кВ, яч.7 фид.305 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 21.05.22 16,35 | 21.05.22 21.42
74 | 21.05.22 21.30 | 21.05.22 22,30 | РТП-1, РУ-10кВ, яч.7 фид.305 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 21.05.22 21.51 | 21.05.22 22,27
75 | 22.05.22 0,10 | 22.05.22 0,30 | РТП-1, РУ-10кВ, яч.7 фид.305 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 22.05.22 0,18 | 22.05.22 0,25
76 | 22.05.22 10,00 | 22.05.22 11,00 | РТП-1, РУ-10кВ, яч.7 фид.305 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 22.05.22 10,26 | 22.05.22 10,43
77 | 23.05.22 11,00 | 23.05.22 14,00 | ТП-7, РУ-10-0,4кВ | ТО согласно графику ППР | мкд №110,112,114 ул.Ленина, п.Большевик | Выполнено | 23.05.22 11,15 | 23.05.22 13,00
78 | 02.06.22 11,30 | 02.06.22 14,30 | ТП-265,РУ-10кВ, яч.4 Ввод ф.17 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 02.06.22 11,37 | 02.06.22 14,17
79 | 03.06.22 12,00 | 03.06.22 16,00 | ТП-181, РУ-0,4кВ, 2СШ-0,4кВ | Ремонтные работы | МКД №18,20,22,96 ул.Ленина, п.Большевик | Выполнено | 03.06.22 12,18 | 03.06.22 15,50
80 | 04.06.22 15,30 | 04.06.22 16,30 | КРН-188 к КТП-232, РУ-10кВ | Ремонтные работы | ГИБДД ГУ МВД, д.Борисово, ИП Жигулев, ИП Кухарчук, д.Борисово | Выполнено | 04.06.22 15,52 | 04.06.22 16,12
81 | 06.06.22 09,30 | 06.06.22 11,30 | ТП-3, Т-1, 1СШ-10, 1СШ-0,4кВ | ТО согласно графику ППР | без отключения потребителей | Выполнено | 06.06.22 09,53 | 06.06.22 11,18
82 | 07.06.22 12,30 | 07.06.22 14,00 | ТП-179, РУ-0,4кВ, 2СШ | Ремонтные работы | КНС АО "Водоканал сервис" п.Ш.охота, п."Юг", МКД №4 ул.Школьная, п.Ш.охота | Выполнено | 07.06.22 12,33 | 07.06.22 13,53
83 | 08.06.22 10,00 | 08.06.22 19,30 | КТП-489, РУ-10кВ | ТО согласно графику ППР | ООО "Стройсервис 2000", д.Калиново | Выполнено | 08.06.22 10,02 | 08.06.22 19,10
84 | 10.06.22 11,00 | 10.06.22 13,00 | КТП-489, РУ-10кВ | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 10.06.22 11,12 | 10.06.22 12,35
85 | 10.06.22 11,00 | 10.06.22 15,00 | ТП-3, Т-2, 2СШ-10, 2СШ-0,4кВ | ТО согласно графику ППР | без отключения потребителей | Выполнено | 10.06.22 11,25 | 10.06.22 14,40
86 | 15.06.2 13,00 | 15.06.22 13,30 | КТП-693, РУ-0,4кВ, фид.1 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 15.06.2 13,02 | 15.06.22 13,20
87 | 16.06.22 10,00 | 16.06.22 11,30 | ТП-343, РУ-10кВ, Т-2 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 16.06.22 10,30 | 16.06.22 11,20
88 | 16.06.22 11,30 | 16.06.22 14,30 | ТП-344, РУ-10кВ, Т-2 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 16.06.22 11,44 | 16.06.22 14,05
89 | 30.06.22 10,30 | 30.06.22 16,00 | КРН-61, ВЛ-10кВ к ТП-83, КТП-91, 464 | Ремонтные работы | ГБУЗ "19 Бронхолегочный санаторий", п.Приокский, ИЖС п.Приокский, СНТ "Надежда", СНТ "Дружба" п.Приокский | Выполнено | 30.06.22 10,42 | 30.06.22 15,41
90 | 04.07.22 09,30 | 04.07.22 12,00 | ЗТП-9. РУ-0,4кВ, 1 и 2СШ | ТО согласно графику ППР | Котельная ОАО Газпромтеплоэнерго, ж.д. №1,2,4,6,6а,8,10,12 по ул.Школьная, п.Пролетарский, Чеховский колледж (ПТУ-136) п.Пролетарский | Выполнено | 04.07.22 09,52 | 04.07.22 11,52
91 | 04.07.22 12,30 | 04.07.22 15,00 | ЗТП-5, РУ-0,4кВ. Яч. 1 | Ремонтные работы | СОШ п. Пролетарский | Выполнено | 04.07.22 12,39 | 04.07.22 14,40
92 | 08.07.22 09,30 | 08.07.22 15,00 | КЛ-10кВ фидер от ТП-139 на КРН-11 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 08.07.22 09,40 | 08.07.22 14,39
93 | 11.07.22 10,30 | 11.07.22 14,30 | КТП-431, РУ-10-0,4кВ | ТО согласно графику ППР | ИЖС д.Ст.Кузьменки | Выполнено | 11.07.22 10,44 | 11.07.22 14,05
94 | 11.07.22 11,00 | 11.07.22 18,30 | ЗТП-5. РУ-10кВ, яч.5 КЛ-10 фид.13 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 11.07.22 11,29 | 11.07.22 18,00
95 | 12.07.22 11,00 | 12.07.22 16,30 | ЗТП-5. РУ-10кВ, яч.5 КЛ-10 фид.13 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 12.07.22 11,20 | 12.07.22 16,20
96 | 13.07.22 14,00 | 13.07.22 15,00 | КТП-338, РУ-10-0,4кВ | Ремонтные работы | СНТ "Окские сады", п.Кирпичного завода | Выполнено | 13.07.22 14,05 | 13.07.22 14,49
97 | 14.07.22 10,00 | 14.07.22 10,30 | ЗТП-9, РУ-10кВ, яч.3 Ввод с ЗТП-5 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 14.07.22 10,12 | 14.07.22 10,20
98 | 27.07.22 10,30 | 27.07.22 17,30 | КТП-11, РУ-10-0,4кВ | ТО согласно графику ППР | ИП Ясюк, автомойка, ИП Макарова, д. Дашковка | Выполнено | 27.07.22 10,45 | 27.07.22 17,14
99 | 04.08.22 15,00 | 04.08.22 16,30 | РТП-3, РУ-0,4кВ, Т-2 | ТО согласно графику ППР | ИИФ ул.Сиреневая, г.Серпухов | Выполнено | 04.08.22 15,31 | 04.08.22 16,14
100 | 17.08.22 10,00 | 17.08.22 14,00 | КТП-489, РУ-10-0,4кВ | ТО согласно графику ППР | ООО "Стройсервис 2000", д.Калиново | Выполнено | 17.08.22 10,18 | 17.08.22 13,27
101 | 19.08.22 14,30 | 19.08.22 16,30 | КТП-19, РУ-10-0,4кВ | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 19.08.22 14,57 | 19.08.22 16,15
102 | 23.08.22 11,00 | 23.08.22 13,00 | КТП-336, РУ-10-0,4кВ | Ремонтные работы | СНТ "Северный", д.Костино | Выполнено | 23.08.22 11,20 | 23.08.22 12,35
103 | 24.08.22 11,00 | 24.08.22 12,30 | КТП-357, РУ-10-0,4кВ | ТО согласно графику ППР | Храм, д.Подмоклово | Выполнено | 24.08.22 11,21 | 24.08.22 12,00
104 | 24.08.22 12,00 | 24.08.22 13,00 | ТП-179, РУ-0,4кВ, 1СШ | Ремонтные работы | п.Юг, п.Запад, СОШ п.Ш.Охота, котельная АО "Газпром теплоэнерго", п.Ш.Охота | Выполнено | 24.08.22 11,50 | 24.08.22 12,45
105 | 26.08.22 10,00 | 26.08.22 11,30 | КТП-414, РУ-10-0,4кВ | ТО согласно графику ППР | СНТ "Импульс", д.Рогово | Выполнено | 26.08.22 10,30 | 26.08.22 11,00
106 | 29.08.22 10,00 | 29.08.22 14,00 | ЗТП-5 РУ-0,4кВ, фидер Школа | Ремонтные работы | СОШ п. Пролетарский | Выполнено | 29.08.22 10,34 | 29.08.22 13,30
107 | 09.09.22 10,00 | 09.09.22 13,30 | КРН-94 к КТП-758 | ТО согласно графику ППР | СНТ "Городня-2", д.Глазово-2 | Выполнено | 09.09.22 10,30 | 09.09.22 13,05
108 | 12.09.22 11,30 | 12.09.22 12,45 | КТП-602, РУ-10-0,4кВ | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 12.09.22 11,51 | 12.09.22 12,36
109 | 19.09.22 13,00 | 19.09.22 15,00 | ТП-276, РУ-0,4кВ | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 19.09.22 13,25 | 19.09.22 14,41
110 | 22.09.22 09,00 | 22.09.22 12,30 | РТП-2, РУ-10кВ, яч.7 Резерв | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 22.09.22 09,26 | 22.09.22 12,10
111 | 23.09.22 09,30 | 23.09.22 10,30 | КТП-12, РУ-10кВ | ТО согласно графику ППР | без отключения потребителей | Выполнено | 23.09.22 09,36 | 23.09.22 10,00
112 | 23.09.22 10,00 | 23.09.22 12,30 | КТП-12, РУ-10кВ, яч.5 Ввод с ТП-5 | ТО согласно графику ППР | без отключения потребителей | Выполнено | 23.09.22 10,10 | 23.09.22 12,20
113 | 23.09.22 10,00 | 23.09.22 11,30 | КТП-15, РУ-10-0,4кВ | ТО согласно графику ППР | без отключения потребителей | Выполнено | 23.09.22 10,22 | 23.09.22 11,08
114 | 23.09.22 12,00 | 23.09.22 12,30 | КТП-12, РУ-10-0,4кВ | ТО согласно графику ППР | без отключения потребителей | Выполнено | 23.09.22 12,11 | 23.09.22 12,20
115 | 03.10.22 10,30 | 03.10.22 12,00 | КРН-189, к КТП-469,393,357 | Ремонтные работы | ИЖС д.Подмоклово, Храм д.Подмоклово, СНТ "Приокское" д.Подмоклово | Выполнено | 03.10.22 10,39 | 03.10.22 11,35
116 | 04.10.22 10,00 | 04.10.22 12,00 | КТП-520, РУ-10-0.4кВ | ТО согласно графику ППР | ИЖС д.Арнеево | Выполнено | 04.10.22 10,22 | 04.10.22 11,46
117 | 05.10.22 10,00 | 05.10.22 13,00 | КТП-1012, РУ-0,4кВ | Ремонтные работы | СНТ "Родник", д.Калиновские выселки | Выполнено | 05.10.22 10,05 | 05.10.22 12,00
118 | 06.10.22 11,00 | 06.10.22 12,00 | КТП-414, ПКУ | Ремонтные работы | СНТ "Импульс", д.Рогово | Выполнено | 06.10.22 11,11 | 06.10.22 11,50
119 | 11.10.22 12,30 | 11.10.22 14,00 | КРН-66 к КТП-670 | ТО согласно графику ППР | ДПК "Мартьяново", д.Мартьяново | Выполнено | 11.10.22 12,48 | 11.10.22 13,31
120 | 11.10.22 13,30 | 11.10.22 15,30 | ВЛ-10кВ от КРН-61 к ТП-83, оп.107 | Ремонтные работы | ГБУЗ "19 Бронхолегочный санаторий", п.Приокский, ИЖС п.Приокский, СНТ "Надежда", СНТ "Дружба" п.Приокский | Выполнено | 11.10.22 13,55 | 11.10.22 15,03
121 | 12.10.22 10,00 | 12.10.22 16,30 | КТП-1012, РУ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ | Ремонтные работы | СНТ "Родник", д.Калиновские выселки | Выполнено | 12.10.22 10,19 | 12.10.22 16,24
122 | 13.10.22 11,00 | 13.10.22 11,30 | ТП-345, РУ-10кВ, яч.2 Ввод | Ремонтные работы | КТП-370 СНТ "Весна", п.Ш.О. | Выполнено | 13.10.22 11,09 | 13.10.22 11,14
123 | 13.10.22 11,30 | 13.10.22 13,00 | ТП-345, РУ-10кВ, яч.5 Ввод | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 13.10.22 11,52 | 13.10.22 12,28
124 | 19.10.22 10,00 | 19.10.22 11,00 | РТП-2, РУ-10кВ, Т-1 | ТО согласно графику ППР | без отключения потребителей | Выполнено | 19.10.22 10,02 | 19.10.22 10,40
125 | 19.10.22 10,30 | 19.10.22 12,00 | РТП-2, РУ-10кВ, Т-2 | ТО согласно графику ППР | без отключения потребителей | Выполнено | 19.10.22 10,58 | 19.10.22 11,51
126 | 20.10.22 14,00 | 20.10.22 16,00 | ВЛ-10кВ от КРН-189 к КТП-357, пролет опор 369-372 | Ремонтные работы | ИЖС д.Подмоклово, Храм д.Подмоклово, СНТ "Приокское" д.Подмоклово | Выполнено | 20.10.22 14,05 | 20.10.22 15,53
127 | 24.10.22 10,00 | 24.10.22 14,00 | ТП-146, РУ-10кВ. Яч. 7 Ввод ф.6 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 24.10.22 10,33 | 24.10.22 13,29
128 | 25.10.22 10,30 | 25.10.22 12,00 | КТП-487, РУ-0,4кВ, яч.1 Т-1 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 25.10.22 10,54 | 25.10.22 11,44
129 | 27.10.22 10,00 | 27.10.22 12,00 | КТП-14, РУ-10кВ, ячейка Ввод с КТП-84 | ТО согласно графику ППР | Амбулатория д.Борисово | Выполнено | 27.10.22 10,18 | 27.10.22 11,49
130 | 28.10.22 10,00 | 28.10.22 15,00 | КТП-487, РУ-0,4кВ, яч.1 Т-1 | ТО согласно графику ППР | без отключения потребителей | Выполнено | 28.10.22 10,24 | 28.10.22 14,34
131 | 02.11.22 09,30 | 02.11.22 15,30 | ТП-146, РУ-10кВ. Яч. 7 Ввод ф.6 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 02.11.22 09,55 | 02.11.22 15,25
132 | 03.11.22 08,45 | 03.11.22 12,00 | ТП-276, РУ-10кВ, ячейка 3 СВВ | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 03.11.22 08,47 | 03.11.22 11,58
133 | 08.11.22 12,30 | 08.11.22 13,30 | КТП-336, РУ-0,4кВ | Ремонтные работы | СНТ "Северный", д.Костино | Выполнено | 08.11.22 12,49 | 08.11.22 13,00
134 | 08.11.22 13,30 | 08.11.22 14,00 | КРН-46 и КТП-605, РУ-10-0,4кВ | Ремонтные работы | ДНП "Полянка". Д.Мартьяново | Выполнено | 08.11.22 13,50 | 08.11.22 13,58
135 | 09.11.22 10,30 | 09.11.22 12,00 | ВЛ-10кВ с КТПн-8 на КТП-6 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 09.11.22 10,55 | 09.11.22 11,56
136 | 16.11.22 10,15 | 16.11.22 12,00 | РТП-1, РУ-10кВ, тр.Т-1 | ТО согласно графику ППР | без отключения потребителей | Выполнено | 16.11.22 10,35 | 16.11.22 11,30
137 | 17.11.22 09,00 | 17.11.22 10,30 | ТП-5, РУ-10кВ, тр.Т-1 | ТО согласно графику ППР | без отключения потребителей | Выполнено | 17.11.22 09,22 | 17.11.22 10,06
138 | 17.11.22 14,30 | 17.11.22 15,45 | КТП-672, РУ-0,4кВ | Ремонтные работы | ДПК "Мартьяново", д.Мартьяново | Выполнено | 17.11.22 14,55 | 17.11.22 15,30
139 | 18.11.22 09,30 | 18.11.22 10,30 | ТП-6, РУ-10кВ, тр.Т-1 | ТО согласно графику ППР | без отключения потребителей | Выполнено | 18.11.22 09,55 | 18.11.22 10,14
140 | 18.11.22 10,30 | 18.11.22 11,30 | ТП-2, РУ-10кВ, тр.Т-1 | ТО согласно графику ППР | без отключения потребителей | Выполнено | 18.11.22 10,37 | 18.11.22 11,10
141 | 21.11.22 12,00 | 21.11.22 13,30 | ТП-6, РУ-10кВ, тр.Т-2 | Ремонтные работы | без отключения потребителей | Выполнено | 21.11.22 12,30 | 21.11.22 13,03
142 | 22.11.22 09,30 | 22.11.22 12,00 | ТП-5, РУ-10кВ, тр.Т-2 | ТО согласно графику ППР | без отключения потребителей | Выполнено | 22.11.22 09,55 | 22.11.22 11,55
143 | 22.11.22 14,30 | 22.11.22 16,30 | ТП-2, РУ-10кВ, тр.Т-2 | ТО согласно графику ППР | без отключения потребителей | Выполнено | 22.11.22 14,46 | 22.11.22 16,01
144 | 01.12.22 10,30 | 01.12.22 11,30 | КТП-370, РУ-10кВ | Ремонтные работы | СНТ "Весна-5", П. Шарапова Охота | Выполнено | 01.12.22 10,30 | 01.12.22 11,30
145 | 28.12.22 10,00 | 28.12.22 12,30 | КТП-198, РУ-10кВ | Ремонтные работы | СНТ "Русский лес", д. Новая | Выполнено | 28.12.22 10,00 | 28.12.22 12,30

## 2023
Ввод в ремонт и вывод из ремонта объектов электроснабжения 2023г.
№ п/п | Планируемые дата и время |  | Наименование отключенного оборудования | Причина отключения | Отключенные потребители | Статус выполнения работ | Фактические дата и время
| вывода в ремонт | ввода в работу |  |  |  |  | вывода в ремонт | ввода в работу
1 | 03.01.23 10,30 | 03.01.23 12,30 | РТП-4, РУ-10кВ, Т-1 и Т-2, РУ-0,4кВ | ТО согласно графику ППР | АО "Полимерная собственность", Д.Калиново | Выполнено | 03.01.23 10,38 | 03.01.23 12,28
2 | 03.01.23 12,20 | 03.01.23 16,30 | РТП-4, РУ-10кВ, 1 и 2 СШ-10кВ | ТО согласно графику ППР | АО "Полимерная собственность", Д.Калиново | Выполнено | 03.01.23 12,29 | 03.01.23 16,06
3 | 11.01.23 12,20 | 11.01.23 16,00 | МТП-128, РЩ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ фиден на СНТ Родники | Ремонтные работы | СНТ "Родники", д.Новая | Выполнено | 11.01.23 12,25 | 11.01.23 15,40
4 | 12.01.23 11,00 | 12.01.23 14,30 | МТП-128, РЩ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ фиден на СНТ Родники | Ремонтные работы | СНТ "Родники", д.Новая | Выполнено | 12.01.23 12,00 | 12.01.23 14,03
5 | 12.01.23 14,00 | 12.01.23 15,30 | ТП-201, РУ-10кВ, 2СШ-10, ячейка на Т-2 | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 12.01.23 14,56 | 12.01.23 15,11
6 | 17.01.23 10,30 | 17.01.23 13,00 | ТП-276, РУ-10кВ, ячейка СВВ | Ремонтные работы | ИП "Урмаков", д.Глубоково | Выполнено | 17.01.23 10,34 | 17.01.23 12,55
7 | 24.01.23 10,00 | 24.01.23 11,30 | ТП-146, РУ-10кВ, Т-2 | ТО согласно графику ППР | Без отключения потребителей | Выполнено | 24.01.23 10,20 | 24.01.23 11,08
8 | 24.01.23 11,00 | 24.01.23 12,30 | ТП-146, РУ-10кВ, Т-1 | ТО согласно графику ППР | Без отключения потребителей | Выполнено | 24.01.23 11,24 | 24.01.23 12,17
9 | 25.01.23 11,00 | 25.01.23 14,00 | КТП-131, РУ-10кВ, ячейка Т-2 | ТО согласно графику ППР | Без отключения потребителей | Выполнено | 25.01.23 11,28 | 25.01.23 13,37
10 | 26.01.23 10,00 | 26.01.23 10,30 | ТП-3,РУ-0,4кВ, 2СШ-0,4 | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 26.01.23 10,10 | 26.01.23 10,20
11 | 26.01.23 10,00 | 26.01.23 11,00 | ТП-3,РУ-10кВ, Т-2 | ТО согласно графику ППР | Без отключения потребителей | Выполнено | 26.01.23 10,20 | 26.01.23 10,27
12 | 31.01.23 10,00 | 31.01.23 12,30 | КТП-272, РУ-10-0,4кВ | ТО согласно графику ППР | Без отключения потребителей | Выполнено | 31.01.23 10,05 | 31.01.23 12,20
13 | 01.02.23 10,00 | 01.02.23 11,30 | КТП-198, РУ-10-0,4кВ | ТО согласно графику ППР | СНТ "Русский лес", д.Новая | Выполнено | 01.02.23 10,04 | 01.02.23 11,27
14 | 02.02.23 13,00 | 02.02.23 14,00 | КТП-228, РУ-10-0,4кВ | Ремонтные работы | СНТ "Фианит", г.Пущино | Выполнено | 02.02.23 13,03 | 02.02.23 13,50
15 | 03.02.23 10,00 | 03.02.23 11,00 | КТП-27, РУ-10-0,4кВ | ТО согласно графику ППР | Без отключения потребителей | Выполнено | 03.02.23 10,11 | 03.02.23 10,57
16 | 08.02.23 10,00 | 08.02.23 12,00 | ЗТП-9, РУ-10кВ, тр-р Т-1 | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 08.02.23 10,16 | 08.02.23 11,49
17 | 08.02.23 15,00 | 08.02.23 16,00 | ТП-115. РУ-10кВ, яч.3 на РТП-438 | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 08.02.23 15,01 | 08.02.23 15,47
18 | 09.02.23 13,00 | 09.02.23 17,30 | ТП-115. РУ-10кВ, яч.5 на ТП-119 | Ремонтные работы | ООО "Малахит"-гаражный кооператив, г.Протвино | Выполнено | 09.02.23 13,09 | 09.02.23 17,16
19 | 10.02.23 09,00 | 10.02.23 11,00 | РТП-1, РУ-10кВ,яч.СМВ | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 10.02.23 09,23 | 10.02.23 10,48
20 | 12.02.23 14,30 | 12.02.23 15,00 | ВЛ-10кВ фид.№10 с ПС 658 Заповедник, ЛР №111 к КТП-500 | Ремонтные работы | СНТ "Вега", д.Борисово | Выполнено | 12.02.23 14,45 | 12.02.23 15,15
21 | 14.02.23 11,30 | 14.02.23 15,00 | ВЛ-10кВ фид.№7 от ПС-748 к КТПн-3,оп.172 | Ремонтные работы | СНТ "Геолог",п.Шараповское лесничество | Выполнено | 14.02.23 11,54 | 14.02.23 14,45
22 | 15.02.23 10,00 | 15.02.23 11,00 | КРН-139 к ТП-988 | ТО согласно графику ППР | ООО "ТТК", д.Свиненки | Выполнено | 15.02.23 10,17 | 15.02.23 10,24
23 | 15.02.23 11,00 | 15.02.23 13,20 | ВЛ-10кВ фид.№25 с ПС-447 Пущино, ЛР №114 к КРН-23 | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 15.02.23 11,05 | 15.02.23 13,05
24 | 02.03.23 13,00 | 02.03.23 16,00 | ВЛ-10кВ фид.10 с ПС-658 от КРН-8 к МТП-333 | Ремонтные работы | СНТ"Дубки", д.Борисово | Выполнено | 02.03.23 13,16 | 02.03.23 15,55
25 | 03.03.23 10,00 | 03.03.23 14,30 | ВЛ-0,4кВ от МТП-333 | Ремонтные работы | СНТ"Дубки", д.Борисово | Выполнено | 03.03.23 10,01 | 03.03.23 14,20
26 | 05.03.23 10,30 | 05.03.23 11,30 | РТП-3,РУ-10кВ, ячейка 10 ТСН-2 | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 05.03.23 10,40 | 05.03.23 11,03
27 | 06.03.23 10,00 | 06.03.23 15,00 | ТП-345, РУ-10кВ, яч.7 На КТП-256 | Ремонтные работы | СНТ"Восток", СНТ"Рыжиково", д.Ш.охота | Выполнено | 06.03.23 10,23 | 06.03.23 14,46
28 | 07.03.2023 10,30 | 07.03.23 15,00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-333 фидер №3 | Ремонтные работы | СНТ"Дубки", д.Борисово | Выполнено | 07.03.2023 10,36 | 07.03.23 14,51
29 | 09.03.23 16,00 | 09.03.23 17,00 | ПКУ к КТП-318 | Ремонтные работы | СНТ"Приокское",д.Турово | Выполнено | 09.03.23 16,17 | 09.03.23 16,46
30 | 12.03.23 10,30 | 12.03.23 12,30 | ТП-241, РУ-10кВ,яч.7 На КТП-25 | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 12.03.23 10,46 | 12.03.23 12,20
31 | 12.03.23 12,30 | 12.03.23 16,30 | ТП-241, РУ-10кВ,яч.7 На КТП-26 | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 12.03.23 12,58 | 12.03.23 16,10
32 | 13.03.23 09,30 | 13.03.23 10,00 | КТП-489, камера Т-2 | Ремонтные работы | ООО"Стройсервис-2000", д.Калиново | Выполнено | 13.03.23 09,33 | 13.03.23 09,40
33 | 13.03.23 11,30 | 13.03.23 12,00 | ТП-146,РУ-10кВ,яч.4 фидер Съяновский | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 13.03.23 11,40 | 13.03.23 11,50
34 | 15.03.23 10,30 | 15.03.23 11,30 | КТПн-8, РУ10кВ, камера трансформатора | Ремонтные работы | ИЖС ул.Железнодорожная, Новая, 2я Новая, п.Пролетанский | Выполнено | 15.03.23 10,50 | 15.03.23 11,10
35 | 21.03.23 11,00 | 21.03.23 12,00 | ВЛ-10кВ фидер На Техбазу с ТП-253 на КРН-61,ТП-83, ВЛ-10кВ фидер от КРН-61 до ТП-83 | Ремонтные работы | ГБУЗ "19 Бронхолегочный детский санаторий", п.Приокский, ИЖС п.Приокский, СНТ "Надежда", СНТ "Дружба" п.Приокский | Выполнено | 21.03.23 11,17 | 21.03.23 11,58
36 | 22.03.23 10,30 | 22.03.23 13,40 | КТП-17, камера Т-1 | Ремонтные работы | КП"Южные дачи" 3,4 очередь,д.Петрухино | Выполнено | 22.03.23 11,00 | 22.03.23 13,30
37 | 24.03.23 10,00 | 24.03.23 13,30 | ТП-146, РУ-10кВ, Т-1 | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 24.03.23 10,28 | 24.03.23 13,10
38 | 28.03.23 12,00 | 28.03.23 13,00 | ЛР-174 к КРН-33 | Ремонтные работы | ДПК "Большие Всходы",д.Всходы | Выполнено | 28.03.23 12,06 | 28.03.23 12,53
39 | 28.03.23 12,30 | 28.03.23 14,30 | КРН-33 к КТП-558 | Ремонтные работы | ДПК "Большие Всходы",д.Всходы | Выполнено | 28.03.23 12,54 | 28.03.23 14,00
40 | 28.03.23 12,00 | 28.03.23 13,00 | ЛР-185 к КРН-38 | Ремонтные работы | ДПК"Чудо Град",д.Петрухино | Выполнено | 28.03.23 12,12 | 28.03.23 12,26
41 | 28.03.23 12,00 | 28.03.23 14,00 | КРН-38 к КТП-573 | Ремонтные работы | ДПК"Чудо Град",д.Петрухино | Выполнено | 28.03.23 12,26 | 28.03.23 13,57
42 | 05.04.23 13,16 | 05.04.23 14,02 | КРН-61 к КТП-83 | Ремонтные работы | ГБУЗ "19 Бронхолегочный детский санаторий", п.Приокский, ИЖС п.Приокский, СНТ "Надежда", СНТ "Дружба" п.Приокский | Выполнено | 05.04.23 13,16 | 05.04.23 14,02
43 | 06.04.23 10,00 | 06.04.23 10,30 | КТП-12, РУ-10-0,4кВ | ТО согласно графику ППР | Без отключения потребителей | Выполнено | 06.04.23 10,06 | 06.04.23 10,24
44 | 06.04.23 10,30 | 06.04.23 11,50 | КТП-15, РУ-10-0,4кВ | ТО согласно графику ППР | Без отключения потребителей | Выполнено | 06.04.23 10,39 | 06.04.23 11,30
45 | 10.04.23 14,10 | 10.04.23 15,40 | КТП-7, РУ-0,4кВ, Ввод Т-1 | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 10.04.23 14,10 | 10.04.23 15,40
46 | 11.04.23 10,00 | 11.04.23 11,30 | ТП-181, РУ-0,4кВ, ячейки ввода Т-1 и Т-2 | Ремонтные работы | МКД №12,14,16,18,20,22,24,96 ул.Ленина, котеджи ул.Лесная, автостоянка, ИП"Оленин" МРТ, п.Большевик | Выполнено | 11.04.23 10,07 | 11.04.23 11,25
47 | 11.04.23 11,30 | 11.04.23 12,00 | КТП-693, РУ-10кВ, трансформатор | Ремонтные работы | СНТ"Восточный сад",го Раменское | Выполнено | 11.04.23 11,35 | 11.04.23 11,45
48 | 12.04.23 09,30 | 12.04.23 11,00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-128 на СНТ "Родники" | Ремонтные работы | СНТ "Родники", д.Новая | Выполнено | 12.04.23 09,41 | 12.04.23 10,40
49 | 12.04.23 14,00 | 12.04.23 16,00 | КТПн-8, РУ10кВ, камера трансформатора | Ремонтные работы | ИЖС ул.Железнодорожная, Новая, 2я Новая, п.Пролетанский | Выполнено | 12.04.23 14,20 | 12.04.23 15,44
50 | 12.04.23 15,30 | 12.04.23 16,30 | ВЛ-0,4кВ от МТП-128 на СНТ "Родники" | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 12.04.23 15,55 | 12.04.23 16,25
51 | 17.04.23 10,00 | 17.04.23 17,00 | КТП-877, РУ-10кВ, ячейка ввода ВЛ-10кВ | Ремонтные работы | ИП "Бекренев", д.Борисово | Выполнено | 17.04.23 10,06 | 17.04.23 16,40
52 | 18.04.23 10,00 | 18.04.23 13,00 | ТП-119, РУ-0,4кВ, фидер на Шиносервис | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 18.04.23 10,14 | 18.04.23 12,45
53 | 20.04.23 09,30 | 20.04.23 11,45 | КТП-9, РУ-0,4кВ, яч.4, фидер 7 | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 20.04.23 09,49 | 20.04.23 11,30
54 | 22.04.23 11,30 | 22.04.23 15,30 | БМКТП-2, РУ-0.4кВ, фидер 7 | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 22.04.23 11,48 | 22.04.23 15,18
55 | 24.04.23 09,30 | 24.04.23 15,30 | КЛ-10кВ ф. от КТП-9 на КТП-8 | Ремонтные работы | ИЖС д.Дашковка | Выполнено | 24.04.23 09,45 | 24.04.23 15,05
56 | 24.04.23 15,00 | 24.04.23 18,10 | КЛ-10кВ ф. от КТП-8 наРТП-4 | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 24.04.23 15,16 | 24.04.23 18,00
57 | 25.04.23 15,00 | 25.04.23 16,00 | ТП-306, камера Т-1 | ТО согласно графику ППР | Без отключения потребителей | Выполнено | 25.04.23 15,01 | 25.04.23 15,30
58 | 26.04.23 12,30 | 26.04.23 13,30 | КЛ-10кВ ф.№202 с ПС Ока на РТП-1 | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 26.04.23 12,58 | 26.04.23 13,12
59 | 26.04.23 13,00 | 26.04.23 14,30 | КЛ-10кВ ф.№202 с ПС Ока на РТП-1 | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 26.04.23 13,14 | 26.04.23 14,06
60 | 26.04.23 15,30 | 26.04.23 17,00 | КЛ-10кВ ф.№202 с ПС Ока на РТП-1 | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 26.04.23 15,45 | 26.04.23 16,45
61 | 27.04.23 09,30 | 27.04.23 13,30 | КЛ-10кВ ф.№202 с ПС Ока на РТП-1 | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 27.04.23 09,46 | 27.04.23 13,26
62 | 27.04.23 13,30 | 27.04.23 15,00 | КЛ-10кВ ф.№202 с ПС Ока на РТП-1 | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 27.04.23 13,58 | 27.04.23 14,38
63 | 27.04.23 15,00 | 27.04.23 21,10 | КЛ-10кВ ф.№202 с ПС Ока на РТП-1 | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 27.04.23 15,12 | 27.04.23 21,00
64 | 28.04.23 10,30 | 28.04.23 11,45 | КТП-11. РУ-0,4кВ | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 28.04.23 10,45 | 28.04.23 11,30
65 | 04.05.23 16,27 | 04.05.23 17,17 | КРН-164 КТП-11 | Ремонтные работы | магазин Ясюк, д.Дашковка | Выполнено | 04.05.23 16,27 | 04.05.23 17,17
66 | 16.05.23 20,00 | 16.05.23 20,30 | ВЛ от ЗТП-4 | Ремонтные работы | Без отключения потребителей | Выполнено | 16.05.23 20,00 | 16.05.23 20,20
67 | 18.05.23 17,00 | 18.05.23 18,00 | ВЛ от КТП-379; ВЛ от КТП-1194 | Ремонтные работы | потребители СНТ Сосенки, ООО "Заречье Ока" | Выполнено | 18.05.23 17,02 | 18.05.23 17,06
68 | 07.06.2023 10,00 | 07.06.2023 13,00 | РУ-10кВ КТП-424 | Поверка средств измерений | потребители д.Бутурлино | Выполнено | 07.06.2023 10,13 | 07.06.2023 10,35
69 | 07.06.2023 11,00 | 07.06.2023 17,00 | КРН-38 к КТП-573 | Поверка средств измерений | ДПК "Петрухино" д.Петрухино | Выполнено | 07.06.2023 11,50 | 07.06.2023 12,15
70 | 09.06.2023 10,00 | 09.06.2023 13,00 | КРН-30 к КТП-549 | Поверка средств измерений | магазин Бобренок д.Родионовка | Выполнено | 09.06.2023 10,30 | 09.06.2023 10,55
71 | 09.06.2023 12,00 | 09.06.2023 13,00 | КРН-34 к КТП-564 | Поверка средств измерений | ДПК "Южные дачи" д.Петровское | Выполнено | 09.06.2023 12,05 | 09.06.2023 12,28
72 | 13.06.2023 10,00 | 13.06.2023 13,00 | АСП-127 к КТП-941 | Поверка средств измерений | СНТ "Скребухово" д.Скребухово | Выполнено | 13.06.2023 10,13 | 13.06.2023 10,31
73 | 13.06.2023 12,00 | 13.06.2023 17,00 | КРН-67 к КТП-675 | Поверка средств измерений | СНТ "Воронино-1", д. Воронино | Выполнено | 13.06.2023 12,24 | 13.06.2023 12,49
74 | 16.06.2023 09,00 | 16.06.2023 12,00 | КТП-869 | Поверка средств измерений | ИП Аралин, д.Прончищево | Выполнено | 16.06.2023 10,41 | 16.06.2023 11,07
75 | 04.07.2023 10,00 | 04.07.2023 22,00 | КТП-508 | Замена КТП-508 | ООО "РуфИзол", Бекренев Григорий Александрович, д. Борисово | Выполнено | 04.07.2023 10,16 | 04.07.2023 21,18
76 | 10.07.2023 10,00 | 10.07.2023 11,00 | КРН-66, РУ-10кВ | Поверка средств измерений | ТСН СНТ "Мартьяново", д.Мартьяново | Выполнено | 10.07.2023 10,16 | 10.07.2023 10,29
77 | 10.07.2023 11,00 | 10.07.2023 12,00 | КРН-46, РУ-10кВ | Поверка средств измерений | ДНП "Полянка", д. Мартьяново | Выполнено | 10.07.2023 11,09 | 10.07.2023 11,30
78 | 13.07.2023 11,00 | 13.07.2023 12,00 | КРН-89, РУ-10кВ | Поверка средств измерений | СНТ "Приокские зори", д.Дракино | Выполнено | 13.07.2023 11,36 | 13.07.2023 11,48
79 | 04.08.23 13,30 | 04.08.23 14,30 | КРН-3, РУ-10кВ | Ремонтные работы | Индивидуальный предприниматель Дыбовская Татьяна Владиславовна | Выполнено | 04.08.23 13,50 | 04.08.23 14,16
80 | 29.08.23 11,00 | 29.08.23 13,00 | КТП-91, РУ-0,4 | ТО согласно графику ППР | СНТ "Дружба", п.Приокский | Выполнено | 29.08.23 11,03 | 29.08.23 13,03
81 | 10.09.23 12,00 | 10.09.23 13,00 | КРН-46 РУ-10кВ | Ремонтные работы | ДНП "Полянка", д. Мартьяново | Выполнено | 10.09.23 12,12 | 10.09.23 12,41
82 | 12.09.23 10,30 | 12.09.23 12,00 | МТП-333 РУ-10кВ | Ремонтные работы на КРН-212 РУ-10кВ | СНТ "Дубки-1", д. Борисово | Выполнено | 12.09.23 10,51 | 12.09.23 11,32
83 | 20.09.23 13,00 | 20.09.23 15,30 | МТП-333 РУ-10кВ | Ремонтные работы на КРН-212 РУ-10кВ | СНТ "Дубки-1", д. Борисово | Выполнено | 20.09.23 13,28 | 20.09.23 15,06
84 | 26.09.23 14,00 | 26.09.23 15,00 | КТП-869 РУ-10кВ | Ремонтные работы | ИП Аралин А В, д. Прончищево | Выполнено | 26.09.23 14,09 | 26.09.23 14,39
85 | 03.10.23 09,00 | 03.10.23 13,00 | ТП-2, РУ-0,4кВ (2 сек.ш.) | Ремонтные работы | ООО "Добрый дом", МУП "Развитие городского хозяйства", ИП Недайхлиб Г.Е., ФЛ Болонова О.С., ООО "Олимп", ФГБУ "Государственный научный центр "Институт иммунологии", ООО "ЭХОРЕГИОНСЕРВИС", Семенова З.М., п. Большевик | Выполнено | 03.10.23 09,41 | 03.10.23 13,05
86 | 18.10.23 12,00 | 18.10.23 16,00 | ТП-25, РУ-10кВ (яч.ввод на ТП-241) | Ремонтные работы | ООО "АркадиА", ООО "ЭнергоТехСервис" Воздвиженское", п. Дома Отдыха «Авангард» | Выполнено | 18.10.23 12,27 | 18.10.23 15,44
87 | 23.10.23 11,00 | 23.10.23 12,00 | КТП-406,РУ-6кВ | Ремонтные работы | Администрация г.о.Серпухов (УО), бытовые потребители д. Дернополье | Выполнено | 23.10.23 11,33 | 23.10.23 11,56
88 | 29.10.23 11,00 | 29.10.23 15,00 | ТП-305, РУ-10кВ, | ТО согласно графику ППР | ООО фирма "Пущинский завод", г.Пущино | Выполнено | 29.10.23 11,00 | 29.10.23 15,00
89 | 20.11.23 10,00 | 20.11.23 13,00 | ТП-241, РУ-0,4кВ, | ТО согласно графику ППР | ООО "ЭнергоТехСервис" Воздвиженское", п. Авангард | Выполнено | 20.11.23 10,11 | 20.11.23 12,38
90 | 29.11.23 12,00 | 29.11.23 13,00 | КТП-875, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | Ремонтные работы | ООО "МГУ-геофизика" , СНТ "Дали"(д.Тульчино) | Выполнено | 29.11.23 12,28 | 29.11.23 12,54
91 | 09.12.23 16,30 | 09.12.23 16,40 | КТП-379, РУ-10кВ | Ремонтные работы | СНТ "Сосенка", д. Зайцево | Выполнено | 09.12.23 16,30 | 09.12.23 16,40
92 | 12.12.23 10,00 | 12.12.23 10,15 | КТП-424, РУ-10кВ | Ремонтные работы | СНП Данилов Г.И., ИП Науменко В.И., Администрация городского округа Серпухов от имени муниципального образования "Городской округ Серпухов Московской области" (УО), ИЖЗ д. Бутурлино | Выполнено | 12.12.23 10,05 | 12.12.23 10,10
93 | 22.12.23 14,15 | 22.12.23 15,00 | ТП-83, РУ-0,4кВ, ф. на поселок | Ремонтные работы | ИЖЗ п. Приокский | Выполнено | 22.12.23 14,15 | 22.12.23 15,00
94 | 24.12.23 14,00 | 24.12.23 14,30 | КТП-912, РУ-10кВ | Ремонтные работы | ДНП "Воскресенки" д. Воскресенки | Выполнено | 24.12.23 14,11 | 24.12.23 14,25
95 | 28.12.23 09,30 | 28.12.23 10,00 | ТП-7, РУ-0,4кВ яч.МКД №112 | Ремонтные работы | ООО "ЭХОРЕГИОНСЕРВИС", ПАО "Мегафон"ПАО "Ростелеком" (п. Большевик) | Выполнено | 28.12.23 09,30 | 28.12.23 09,46

## 2024
Ввод в ремонт и вывод из ремонта объектов электроснабжения 2024г.
№ п/п | Планируемые дата и время |  | Наименование отключенного оборудования | Причина отключения | Отключенные потребители | Статус выполнения работ | Фактические дата и время
| вывода в ремонт | ввода в работу |  |  |  |  | вывода в ремонт | ввода в работу
1 | 02.01.2024 10,00 | 02.01.2024 11,30 | БРТП-14, РУ-10кВ | ТО согласно графику ППР | ООО "Топ Лайн" (г.Серпухов, Северное шоссе, д.1) | Выполнено | 02.01.2024 10,22 | 02.01.2024 11,30
2 | 02.01.2024 12,00 | 02.01.2024 13,00 | КТП-978, РУ-10кВ | ТО согласно графику ППР | ООО "Топ Лайн" (г.Серпухов, Северное шоссе, д.1) | Выполнено | 02.01.2024 12,07 | 02.01.2024 12,51
3 | 02.01.2024 13,30 | 02.01.2024 14,30 | КТП-883, РУ-10кВ | ТО согласно графику ППР | ООО "Топ Лайн" (г.Серпухов, Северное шоссе, д.1) | Выполнено | 02.01.2024 13,30 | 02.01.2024 14,20
4 | 03.01.2024 09,40 | 03.01.2024 10, 10,00 | РТП-4, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | ТО согласно графику ППР | АО "Полимерная собственность", АО "Дашковка" (д.Калиново) | Выполнено | 03.01.2024 09,40 | 03.01.2024 09,50
5 | 12.01.2024 11,00 | 12.01.2024 11,30 | ТП-179, РУ-10кВ, яч.5 | Ремонтные работы | МУП "Развитие городского хозяйства", МУП "Водоканал-Сервис" , ООО "Газпром теплоэнерго МО", МБУК "ЦБС г.о. Серпухов", МБОУ "Пролетарская СОШ", Администрация г.о. Серпухов, АО "Почта России" (п. Шарапова Охота) | Выполнено | 12.01.2024 11,20 | 12.01.2024 11,30
6 | 23.01.2024 06,30 | 23.01.2024 12,00 | КТП-228, РУ-10 | Ремонтные работы | СНТ "Фианит" (г.Пущино) | Выполнено | 23.01.2024 06,58 | 23.01.2024 11,52
7 | 13.02.2024 10,30 | 13.02.2024 16,30 | КТП-206, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | ТО согласно графику ППР | СНТ "Спутник", п. Шарапова Охота | Выполнено | 13.02.2024 10,59 | 13.02.2024 16,30
8 | 16.02.2024 10,30 | 16.02.2024 13,30 | КТП-460, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | ТО согласно графику ППР | СНТ "Восход", СНТ "Луч" п. Калиновские выселки | Выполнено | 16.02.2024 10,30 | 16.02.2024 13,15
9 | 21.02.2024 11,00 | 21.02.2024 12,00 | КТП-875, РУ-10кВ | ТО согласно графику ППР | СНТ "Дали", ООО "МГУ-геофизика" д. Сенькино, Тульчино | Выполнено | 21.02.2024 11,21 | 21.02.2024 11,47
10 | 22.02.2024 10,00 | 22.02.2024 11,30 | МТП-333, РУ-10кВ | Ремонтные работы | СНТ "Дубки-1", д. Борисово | Выполнено | 22.02.2024 10,20 | 22.02.2024 11,04
11 | 03.03.2024 12,30 | 03.03.2024 13,30 | КТП-670,РУ-0,4кВ, ф.4 | Ремонтные работы | ТСН СНТ "Мартьяново", д. Мартьяново , опоры 31-40 (8 абонентов) | Выполнено | 03.03.2024 12,55 | 03.03.2024 13,25
12 | 04.03.2024 12,00 | 04.03.2024 12,30 | КРН-46, РУ-10кВ | Ремонтные работы | ДНП "Полянка" (д. Мартьяново) | Выполнено | 04.03.2024 12,16 | 04.03.2024 12,24
13 | 04.03.2024 12,30 | 04.03.2024 13.30 | КРН-46, РУ-10кВ | ТО согласно графику ППР | ДНП "Полянка" (д. Мартьяново) | Выполнено | 04.03.2024 12,37 | 04.03.2024 13.30
14 | 05.03.2024 10,00 | 05.03.2024 11,30 | КТП-672, РУ-10кВ | ТО согласно графику ППР | ТСН СНТ "Мартьяново" (д. Мартьяново) | Выполнено | 05.03.2024 10,25 | 05.03.2024 11,14
15 | 05.03.2024 11,30 | 05.03.2024 12,30 | КТП-671, РУ-10кВ | ТО согласно графику ППР | ТСН СНТ "Мартьяново" (д. Мартьяново) | Выполнено | 05.03.2024 11,33 | 05.03.2024 12,30
16 | 05.03.2024 12,30 | 05.03.2024 13,30 | КТП-670, РУ-10кВ | ТО согласно графику ППР | ТСН СНТ "Мартьяново" (д. Мартьяново) | Выполнено | 05.03.2024 12,47 | 05.03.2024 13,18
17 | 12.03.2024 11,00 | 12.03.2024 12,30 | ТП-296, РУ-10кВ (1 с.ш.) | Ремонтные работы | ООО "Газпром теплоэнерго МО" (д. Васильевское) | Выполнено | 12.03.2024 11,07 | 12.03.2024 12,27
18 | 03.04.2024 11,30 | 03.04.2024 14,30 | КТП-390, 10кВ | ТО согласно графику ППР | СНТ "Монтажник" (д. Зайцево) | Выполнено | 03.04.2024 11,49 | 03.04.2024 14,25
19 | 08.04.2024 10,30 | 08.04.2024 12,00 | КТП-17, РУ-10кВ | ТО согласно графику ППР | ТСН "Офицерские дачи", ДНП "Южное" (д. Петровское) | Выполнено | 08.04.2024 10,58 | 08.04.2024 11,35
20 | 08.04.2024 11,30 | 08.04.2024 13,00 | КТП-17, РУ-10кВ | ТО согласно графику ППР | ТСН "Офицерские дачи", ДНП "Южное" (д. Петровское) | Выполнено | 08.04.2024 11,48 | 08.04.2024 12,25
21 | 08.04.2024 12,30 | 08.04.2024 14,00 | КТП-636, РУ-10кВ | ТО согласно графику ППР | ООО "Дорожное", ТСН "Южные дали", Дачное некоммерческое партнерство "Южное" (д. Петровское) | Выполнено | 08.04.2024 12,58 | 08.04.2024 13,40
22 | 08.04.2024 14,00 | 08.04.2024 14,30 | КТП-564, РУ-10кВ | ТО согласно графику ППР | ТСН "Южные дачи", ТСН "Южные дали" (д. Петровское) | Выполнено | 08.04.2024 14,14 | 08.04.2024 14,30
23 | 10.04.2024 10,00 | 10.04.2024 17,00 | КТП-460, РУ-6кВ | Ремонтные работы | СНТ "Восход" (д. Калиновские выселки) | Выполнено | 10.04.2024 10,00 | 10.04.2024 16,10
24 | 20.04.2024 10,30 | 20.04.2024 11,00 | КТП-379, РУ-10кВ | Ремонтные работы | с/т "Сосенка" (д. Зайцево) | Выполнено | 20.04.2024 10,38 | 20.04.2024 10,49
25 | 20.04.2024 10,30 | 20.04.2024 11,00 | КТП-605, РУ-10кВ | Ремонтные работы | ДНП "Полянка" (д. Мартьяново) | Выполнено | 20.04.2024 10,38 | 20.04.2024 10,49
26 | 23.04.2024 10,00 | 23.04.2024 11,30 | КТП-498, РУ-0,4кВ | Ремонтные работы | ООО "Олимп" (д. Борисово) | Выполнено | 23.04.2024 10,08 | 23.04.2024 11,18
27 | 24.04.2024 13,30 | 24.04.2024 15,00 | КТП-888, РУ-10кВ | Ремонтные работы | СНТ "Звездный" (д. Дракино) | Выполнено | 24.04.2024 13,58 | 24.04.2024 14,51
28 | 26.04.2024 10,00 | 26.04.2024 12,00 | КТП-14 | Ремонтные работы | ГБУЗ Московской области "Серпуховская больница" (д. Борисово) | Выполнено | 26.04.2024 10,26 | 26.04.2024 11,40
29 | 06.05.2024 на 2 часа с 8.00 -17.00 | 06.05.2024 на 2 часа с 8.00 -17.00 | КТП-9 | Ремонтные работы | ООО "Титан", ООО "Даскон Бетон Строй", И.П. Лаврентьева Н.Ю., ООО "Калиновские электрические сети", ООО "ТопСтрой" (п. Большевик)